**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Пушкинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2025 годы», контрольных событий плана реализации муниципальной программы**

**на 01 января 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиецелей,индикаторов,задач,показателей,подпрограмм,контрольныхсобытий,основныхмероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | План | Факт (год) |
| План | Факт (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 3 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 32,5 | 32,5 | 32,5 | Х | Х |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | Х | Х |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | Х | Х |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 4 | 4 | 4 | Х | Х |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1576 | 1576 | 1576 | Х | Х |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 830 | 830 | 830 | Х | Х |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 87,9 | 87,9 | 87,9 | Х | Х |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 90 | 90 | 90 | Х | Х |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 86,4 | 86,4 | 86,4 | Х | Х |  |
| 17 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет.** |
| 18 | 1. Задача 1 подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры территории сельского поселения.
 |
| 19 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог местного значения | Администрация сельского поселения | км. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Х | Х |  |
| 20 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 21 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы** Содержание инфраструктуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. |  763755,58 | 683003,00 | 654479,17 | Х | Х |  |
| 22 | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| 23 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км.. | 23 | 23 | 23 | Х | Х |  |
| 24 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 25 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 1559339,86 | 683003,00 | 654479,17 | Х | Х |  |
| 26 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | 0 | 5 | 0 | Х | Х |  |
| 27 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 28 | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1** Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. | Администрация сельского поселения | руб. | 289555,00 | 322278,00 | 299518,14 | Х | Х |  |
| 29 | Задача 3 подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан. |
| 30 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 31 | **Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1.** Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда. | Администрация сельского поселения | руб. | 14534,88 | 37916,97 | 37916,97 | Х | Х |  |
| 32 | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы** Благоустройство территории парка с.Пушкино | Администрация сельского поселения | руб. | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |
| 33 | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. |
| 34 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 34 | 34 | 34 | Х | Х |  |
| 35 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 11 | 11 | 11 | Х | Х |  |
| 36 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** |
| 37 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа  |
| 38 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | Шт. | 18 | 18 | 18 | Х | Х |  |
| 39 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. | Администрация сельского поселения | руб. | - | - | - | Х | Х |  |
| 41 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. |
| 42 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | шт. | 75 | 175 | 175 | Х | Х |  |
| 43 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 11 | 11 | 11 | Х | Х |  |
| 44 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 45 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2.** Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Администрация сельского поселения | руб. | 1514739,22 | 2460765,00 | 2460765,00 | Х | Х |  |
| 46 | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2.** Реализация направления расходов основного мероприятия «Капитальный ремонт, модернизация здания дома культуры» | Администрация сельского поселения | руб. | 472830,45 | 0 | 0 | Х | Х |  |
| 47 | **Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2.** Расходы на ремонт системы отопления Дома Культуры в с. Пушкино | Администрация сельского поселения | руб. | 2185997,00 | 0 | 0 | Х | Х |  |
| 48 | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 2.** Расходы на ремонт Дома Культуры в с. Пушкино | Администрация сельского поселения | руб. | 0 | 5335760,00 | 5084300,35 | Х | Х |  |
| 49 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** |
| 50 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы. Количество проведенных комплексных мероприятий по снижению числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 51 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** |
| 52 | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. |
| 53 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 75  | 75 | 75 | Х | Х |  |
| 54 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | 0,3 | - | Х | Х |  |
| 55 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 56 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.** Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды. | Администрация сельского поселения | руб. | 7400,00 | 0 | 0 | Х | Х |  |
| 57 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**.  |
| 58 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 50 | 50 | 50 | Х | Х |  |
| 59 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 1 |  |  | Х | Х |  |
| 60 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** |
| 61 | Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. |
| 62 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 36 | 75 | 75 | Х | Х |  |
| 63 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 64 | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.** Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | 15500,00 | 16105,79 | 16000,00 | Х | Х |  |
| 65 | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.** Ежегодные членские взносы. | Администрация сельского поселения | руб. | 5684,00 | 6000,00 | 0,00 | Х | Х |  |
| 66 | **Показатель 2** Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | Чел. |  | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 67 | Контрольное событие (при наличии) | Администрация сельского поселения |  | Х |  |  |  |  |  |
| 68 | **Основное мероприятие 6** Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.расходы на обслуживания внутреннего долга | Администрация сельского поселения | руб. | 275,98 | 500,00 | 315,00 | Х | Х |  |
| 69 | **Основное мероприятие 8** Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении | Администрация сельского поселения | руб. | 85257,80 | 92235,00 | 91972,74 | Х | Х |  |

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г. Демихова

 Главный специалист эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Тандилашвили