**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Пушкинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы», контрольных событий плана реализации муниципальной программы**

**на 01 апреля 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей,  индикаторов, задач,  показателей, подпрограмм,  контрольных событий,  основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и объемов  финансирования3 | | | | | | Дата наступления контрольного события | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| План | | | Отчетный год | | | План | Факт  (1 квартал) |
| План | Факт (1 квартал) | |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | | | 1 | | 1 | X | X |  |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. |  | | | 1 | |  | X | X |  |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | | | 3 | | 1 | X | X |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 28,8 | | | 28,5 | | 7,5 | X | X |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 18,5 | | | 18,5 | | 18,5 | X | X |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | | | 1 | | 1 | X | X |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | | | 3 | | 3 | X | X |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | | | 1 | | 1 | X | X |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1574 | | | 1574 | | 1574 | X | X |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 810 | | | 810 | | 810 | X | X |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. |  | | |  | |  | X | X |  |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | | |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 87,8 | 87,8 | | | | 87,8 | X | X |  |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 90 | 90 | | | | 90 | X | X |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 77,3 | 77,3 | | | | 77,3 | X | X |  |  |
| 17 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет.** | | | | | | | | | | | |
| 18 | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 19 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км. | 0,8 | | 0,5 | | | 0,5 | X | X |  |
| 20 | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. | | | | | | | | | | | |
| 21 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км.. | 20 | | 22 | | | 22 | X | X |  |
| 22 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1** Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | **руб.** | **Х** | | **1395692** | | | **82303,82** | **X** | **X** |  |
| 23 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок. | Администрация сельского поселения | ед. |  | | 1 | | | 1 | X | X |  |
| 24 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | 16 | | 5 | | | 5 | X | X |  |
| 25 | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1** Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. расходы на прочие мероприятия по благоустройству |  | **руб.** | **Х** | | **140221** | | | **0,00** | **X** | **X** |  |
| 26 | **Итого по подпрограмме 1** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **1535913** | | | **82303,82** | **X** | **X** |  |
| 27 | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. | | | | | | | | | | | |
| 28 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 32,1 | | 32,1 | | | 32,1 | X | X |  |
| 29 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.  Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 10,6 | | 10,6 | | | 10,6 | X | X |  |
| 30 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** | | | | | | | | | | | |
| 31 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа | | | | | | | | | | | |
| 32 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 23 | | 23 | | | 23 | X | X |  |
| 32 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.** Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении.  расходы на проведение и организацию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и приобретение спортинвентаря |  | **руб.** | **Х** | |  | | |  | **X** | **X** |  |
| 33 | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2.** Содержание спортивных объектов сельского поселения  расходы на содержание спортивных объектов |  | **Руб.** | **X** | |  | | |  | **X** | **X** |  |
| 34 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. | | | | | | | | | | | |
| 35 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 173 | | 173 | | | 173 | X | X |  |
| 36 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.  Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 10,6 | | 10,6 | | | 10,6 | X | X |  |
| 37 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2.** Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | **руб.** | **Х** | | **1234384** | | | **199542** | **X** | **X** |  |
| 38 | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **1234384** | | | **199542** | **X** | **X** |  |
| 39 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | | |
| 40 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.  Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % |  | |  | | |  | X | X |  |
| 41 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** | | | | | | | | | | | |
| 42 | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. | | | | | | | | | | | |
| 43 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 70 | | 70 | | | 70 | X | X |  |
| 44 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % | 0,3 | | 0,3 | | | 0,3 | X | X |  |
| 45 | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **руб.** | **Х** | |  | | |  | X | X |  |
| 46 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. |
| 47 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 50 | | 50 | | | 50 | X | X |  |
| 48 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. |  | |  | | |  | X | X |  |
| 49 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** | | | | | | | | | | | |
| 50 | Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | |
| 51 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 90 | | 90 | | | 90 | X | X |  |
| 52 | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.** Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | **руб.** | **Х** | | **6000,00** | | | **0,00** | **X** | **X** |  |
| 53 | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.** Ежегодные членские взносы расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | **руб.** | **Х** | | **5000,00** | | | **0,00** | **X** | **X** |  |
| 54 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4  Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. |  | |  | | |  | X | X |  |
| 55 | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 6.** Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.  расходы на обслуживания внутреннего долга |  | **руб.** |  | | 139081 | | | 40200,98 | **X** | **X** |  |
| 56 | **Основное мероприятие F задача 1 программы**  7. Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения |  |  |  | |  | | |  | X | X |  |
| 57 | **-** Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения |  |  |  | |  | | |  | X | X |  |
| 58 | **Основное мероприятие 8 задача 1 программы**  Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении. |  | Руб. | Х | | 73201 | | | 14291 | Х | Х |  |
| 59 | **Итого по подпрограмме 4** | **Х** | **руб.** | **Х** | | **223282** | | | **54491,98** | **X** | **X** |  |
| 60 | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **Х** | | **2993579** | | | **336337,80** | **X** | **X** |  |
|

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г. Демихова

Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Тандилашвили