**Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы сельского поселения Пушкинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2019-2024 годы», контрольных событий плана реализации муниципальной программы**

**на 01 июля 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целей,индикаторов, задач,показателей, подпрограмм,контрольных событий,основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,показателей и объемовфинансирования3 | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| План | Отчетный год  | План | Факт(1 полугодие) |
| План | Факт (1 полугодие) |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | X | X |  |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. |  | 1 |  | X | X |  |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 5,3 | 3 | 2 | X | X |  |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2, 4 | 20, 5 | 20, 4 | X | X |  |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 17,8 | 18,0 |  17,8 | X | X |  |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | X | X |  |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 3 | 3 | 3 | X | X |  |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | X | X |  |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1576 | 1579 | 1570 | X | X |  |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 810 | 810 | 650 | X | X |  |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 |  | X | X |  |
| 13 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** |
| 14 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 87,1 | 87,3 | 87,3 | X | X |  |  |
| 15 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 85 | 85 | 85 | X | X |  |
| 16 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 77,3 | 77,3 | 77,3 | X | X |  |  |
| 17 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет.** |
| 18 | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
| 19 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км. | 0,8 | 0,3 |  | X | X |  |
| 20 | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| 21 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км.. | 20 | 21 | 21 | X | X |  |
| 22 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1** Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | **руб.** | **Х** | **564947** | **498264,31** | **X** | **X** |  |
| 23 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1Установка и обустройство детских и спортивных площадок.  | Администрация сельского поселения | ед. |  | 1 | 1 | X | X |  |
| 24 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора. | Администрация сельского поселения | шт. | 16 | 5 |  | X | X |  |
| 25 | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1** Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. расходы на прочие мероприятия по благоустройству |  | **руб.** | **Х** | **222258** | **200356,84** | **X** | **X** |  |
| 26 | **Итого по подпрограмме 1** | **Х** | **руб.** | **Х** | **787205** | **698621,15** | **X** | **X** |  |
| 27 | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. |
| 28 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 29,8 | 30,8 | 30,8 | X | X |  |
| 29 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 10 | 10,5 | 10 | X | X |  |
| 30 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** |
| 31 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа  |
| 32 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 18 | 18 | 15 | X | X |  |
| 32 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.** Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. расходы на проведение и организацию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и приобретение спортинвентаря |  | **руб.** | **Х** | **79034** | **78219,48** | **X** | **X** |  |
| 33 | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2.** Содержание спортивных объектов сельского поселениярасходы на содержание спортивных объектов |  | **Руб.** | **X** | **202557** | **202557** | **X** | **X** |  |
| 34 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.  |
| 35 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 168 | 170 | 120 | X | X |  |
| 36 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 10 | 10,5 | 10 | X | X |  |
| 37 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2.** Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | **руб.** | **Х** | **1675418** | **925461** | **X** | **X** |  |
| 38 | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **руб.** | **Х** | **1957009** | **1206237,48** | **X** | **X** |  |
| 39 |  **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.**  |
| 40 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % |  |  |  | X | X |  |
| 41 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** |
| 42 | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. |
| 43 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | 70 | 70 | X | X |  |
| 44 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % |  | 0,25 |  | X | X |  |
| 45 | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **руб.** | **Х** |  |  | X | X |  |
| 46 | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**.  |
| 47 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 50 | 50 | 50 | X | X |  |
| 48 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 | 1 | X | X |  |
| 49 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** |
| 50 | Задача 1 подпрограммы 4. Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. |
| 51 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 70 | 90 | 90 | X | X |  |
| 52 | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.** Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | **руб.** | **Х** | **6500** |  | **X** | **X** |  |
| 53 | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.** Ежегодные членские взносы расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | **руб.** | **Х** | **5000** |  | **X** | **X** |  |
| 54 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 |  | X | X |  |
| 55 | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 6.** Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.расходы на обслуживания внутреннего долга |  | **руб.** |  | **161138** | **79911,47** | **X** | **X** |  |
| 56 | **Основное мероприятие F задача 1 программы**7. Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения |  |  |  | **53000** |  | X | X |  |
| 57 | **-** Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения |  |  |  | 53000 |  | X | X |  |
| 58 | **Итого по подпрограмме 4** | **Х** | **руб.** | **Х** | **225638** | **79911,47** | **X** | **X** |  |
| 59 | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **Х** | **2969852** | **1984770,10** | **X** | **X** |  |
|

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г. Демихова

 Главный специалист эксперт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Тандилашвили