**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» за счет средств всех источников за 2017 г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
|  |  | **Всего** |  |  |
| **областной бюджет** | **518,7** | **518,7** |
| **районный бюджет** | **587,5** | **587,5** |
| **Местный бюджет** | **4887,6** | **4887,6** |
| **средства внебюджетных источников** |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1 "Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет"** | **Всего** | **2549,9** | **2511,4** |
| **областной бюджет** | **289,4** | **289,4** |
| **Районный бюджет** | **587,4** | **548,9** |
| Местный бюджет | **1673,1** | **1673,1** |
| **средства внебюджетных источников** |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Содержание автодорог местного значения сельского поселения Пушкинский сельсовет | Всего | 1180,8 | 1142,2 |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 585,1 | 546,5 |
| местный бюджет | 595,7 | 595,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| n | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | с | 856,7 | 856,7 |
| областной бюджет | 289,4 | 289,4 |
| районный бюджет |  |  |
| местный бюджет | 567,3 | 567,3 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 программы 1  Содержание жилого фонда | Всего |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 2,4 | 2,4 |
| местный бюджет | 342,9 | 342,9 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1  Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения | Всего | 15,0 | 15,0 |
| областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
| Основное мероприятие 7 подпрограммы 1  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 152,2 | 152,2 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 152,2 | 152,2 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | **Основное мероприятие 9 подпрограммы 1**  Ремонт и содержание котельной  9.1 Содержание котельной с.Пушкино» | Всего | 343,0 | 343,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 343,0 | 343,0 |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет** | **Всего** | **2976,0** | **2976,0** |
| **федеральный бюджет** |  |  |
| **Областной бюджет** |  |  |
| **Местный бюджет** | **2976,0** | **2976,0** |
| **Средства внебюджетных источников** |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения | Всего | 141,0 | 141,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 141,0 | 141,0 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2  «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | Всего | 2835,0 | 2835,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 2835,0 | 2835,0 |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет" | Всего |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении | Всего |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельский совет"** | **всего** | **467,8** | **467,8** |
| областной бюджет | **229,3** | **229,3** |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | **238,5** | **238,5** |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 1  подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета» | Всего | 13,0 | 13,0 |
| областной бюджет | 7,0 | 7,0 |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 6,0 | 6,0 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 4,3 | 4,3 |
| областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 4,3 | 4,3 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 «Приобретение информационных услуг с использованием информационно-справочных систем» | Всего | 46,8 | 46,8 |
| областной бюджет | 46,8 | 46,8 |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 4  Обслуживание муниципального долга | Всего | 1,1 | 1,1 |
| областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 1,1 | 1,1 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 7 подпрограммы 4 «Мероприятия направленные на организацию торговой деятельности в поселении» | Всего | 153,6 | 153,6 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 153,6 | 153,6 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 8 подпрограммы 4 «Подготовка карт (планов) границ населенных пунктов» | Всего | 195,0 | 195,0 |
| Областной бюджет | 175,5 | 175,5 |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 19,5 | 19,5 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 «Изготовление уличных стендов» | Всего | 39,0 | 39,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 39,0 | 39,0 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
|  | Основное мероприятие 10 подпрограммы 4 «Топографическая съемка земельного участка с.Пушкино | Всего | 15,0 | 15,0 |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |

(Главный специалист-эксперт)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Тандилашвили Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«01» января 2018 года