****

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

12.04.2017 с. Пушкино N 24

**О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

(утвержденную постановлением № 56 от 10.10.2013г., в редакции от 01.04.2014г. № 8, в редакции от 16.04.2014г. № 14 ,в редакции от 16.05.2014г. № 18, в редакции от 03.09.2014г. № 41, в редакции от 16.10.2014г. № 45, в редакции от 16.12.2014г.№ 56, в редакции от 26.12.2014г.№ 70, в редакции от 10.01.2015г.№ 1,в редакции от 16.02.2015г. №5, в редакции от 23.03.2015г № 9,в редакции от 21.04.2015г. №16,в редакции от 15.10.2015г. №43, в редакции от 24.02.2016г. №14, в редакции от 26.05.2016г. №45, в редакции от 01.06.2016г. №49, в редакции от 05.08.2016 №65, в редакции от 29.09.2016 №99, в редакции от 16.11.2016,.г. №120, в редакции от 29.12.2016 №207, в редакции от 01.02.2017 №1, в редакции от 18.02.2017 №7 )

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Пушкинский сельсовет от 30.04.2009 № 147-рс «О Стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года» и постановления администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет от 12.09.2013г. № 50 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пушкинский сельсовет администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»(утвержденную постановлением № 56 от 10.10.2013г., в редакции от 01.04.2014г. № 8, в редакции от 16.04.2014г. № 14 ,в редакции от 16.05.2014г. № 18, в редакции от 03.09.2014г. № 41, в редакции от 16.10.2014г. 45, в редакции от 16.12.2014г.№ 56,в редакции от 26.12.2014г.№ 70, в редакции от 10.01.2015г.№ 1, в редакции от 16.02.2015г. №5 ,в редакции от 23.03.2015г № 9, в редакции от 21.04.2015г. №16, в редакции от 15.10.2015г. №43 в редакции от 24.02.2016г. №14, в редакции от 26.05.2016г. №45, в редакции от 01.06.2016г. №49 в редакции от 05.08.2016 №65, в редакции от 29.09.2016 №99, в редакции от 16.11.2016,.г. №120 в редакции от 29.12.2016 №207, в редакции от 01.02.2017 №1 в редакции от 18.02.2017 №7) (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Пушкинский сельсовет Демихова Н.Г.

Утверждены

Постановлением администрации

сельского поселения Пушкинский

сельсовет от 12.04.2017 №24

ИЗМЕНЕНИЯ

# в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы (утвержденную постановлением № 56 от 10.10.2013г., в редакции от 01.04.2014г. № 8, в редакции от 16.04.2014г. № 14 ,в редакции от 16.05.2014г. № 18, в редакции от 03.09.2014г. № 41, в редакции от 16.10.2014г. № 45, в редакции от 16.12.2014г.№ 56, в редакции от 26.12.2014г.№ 70, в редакции от 10.01.2015г.№ 1, в редакции от 16.02.2015г. №5, в редакции от 23.03.2015г № 9,в редакции от 21.04.2015г.№16, , в редакции от 15.10.2015г. №43, в редакции от 24.02.2016г. №14, в редакции от 26.05.2016г. №45, в редакции от 01.06.2016г. №49 в редакции от 05.08.2016 №65, в редакции от 29.09.2016 №99, в редакции от 16.11.2016,.г.от №120 в редакции от 29.12.2016 №207, в редакции от 01.02.2017 №1, в редакции от 18.02.2017 №7)

# 1.1Паспорт муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

# - текстовую часть п.5 «Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации» изложить в новой редакции (прилагается).

1.2 **В паспорте Подпрограммы 1** «Обеспечения населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»,приложение «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции (прилагается);

- текстовую часть пункта 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3**. В паспорте**  **Подпрограммы 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** приложение «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции (прилагается)

1.4 **В паспорте**  **Подпрограммы 3**. **«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»**

приложение «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции (прилагается)

1.5 **В паспорте Подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет**»** приложение «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции (прилагается);

- текстовую часть пункта 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4 **Приложение 1** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

1.5 **Приложение 2** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

1.6 **Приложение 3** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

**Муниципальная Программа**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет**

**на 2014-2020 годы»**

I. Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Подпрограммы | 1. «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» .  2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет».  3. « Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет».  4. **«**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» |
| Цель муниципальной программы | Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района |
| Индикаторы цели | - темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %;  - темп роста налоговых поступлений - %;  - темп роста среднемесячной начисленной заработной платы- %.  - ввод жилья - кв. м. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства 2. Создание условий для развития человеческого потенциала.. 3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения. 4. Повышение эффективности деятельности администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| Показатели задач | 1. 1Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения- 90 %.  1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности,95 %.  1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением-100 %.  4. Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения 0,85 тыс. руб./чел.  5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 80 %.  6. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 97 %.  7.Военно-патриотическое воспитание  8. Динамика сокращения деструктивных событий.  9. Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих-100% |
| Объемы финансирования за счёт средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 26 380,0тыс. руб., из них:  2014 год –10204,0 тыс. руб.;  2015 год – 3442,1 тыс. руб.;  2016 год – 3569,0 тыс. руб.;  2017 год – 1797,7 тыс. руб.;  2018 год – 2338,6 тыс. руб.;  2019 год – 2259,1 тыс. руб.;  2020 год – 2769,5 тыс. руб.;  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение в 2020 году:  - прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на \_\_\_%;  - прироста налоговых поступлений ежегодно на %;  - увеличения среднемесячной начисленной заработной платы ежегодно на %;  - увеличение ввода жилья к базовому 2013 году на кв.м.  - доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих \_% |

**5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 27430,2 тыс. руб., в том числе:

- подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»-10578,3 тыс.руб.;- подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет - 15171,8 тыс. руб.;

- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»- 86,0 тыс. руб.;

- подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет – 523,9,6тыс.руб.

Объемы бюджетного финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Пушкинский сельсовет уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения по годам реализации представлено в Приложении 2 к Программе.

Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством представлено в Приложении 3 к Программе.

**Подпрограмма 1 «Обеспечения населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»**

**Паспорт Подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры   2. Улучшение условий проживания граждан, путем переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселения.  3.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.  4. Благоустройство мест отдыха и мест захоронения, озеленение территории сельского поселения  5. Переселение граждан сельского поселения Пушкинский сельсовет из ветхого и аварийного жилого фонда  6. Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения  7. Ликвидация несанкционированной свалки села Большая Отрада  8. Комплекс землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ следующих населенных пунктов сельского поселения Пушкинский сельсовет: с. Пушкино, с. Большая Отрада, д. Веселовка, д. Заря, д. Малая Отрада, д. Слава, расположенных по адресу: Липецкая область, Добринский |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км..   2. Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей, км.  3. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, км. 4. Приобретение нового, удовлетворяющего современным требованиям жилья. кв.м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 10578,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 г.- 7857,0 тыс. руб.,  2015 г. – 1202,0 тыс. руб.,  2016 г. – 735,3 тыс. руб.,  2017 г. – 19,5 тыс. руб.,  2018 г. – 131,3 тыс. руб.,  2019 г. – 52,7 тыс. руб.,  2020 г. – 600,0 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:  - увеличить протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог до 7км.  - увеличить протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей до 3 км.  - увеличить протяженность освещенных частей улиц, проездов, до 7км.  ликвидировать 779,4 кв. м жилищного фонда, расположенного на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет и признанного ветхим и аварийным до 01.01.2007 аварийного жилья |

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 10578,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. – 7857,0 тыс. руб.,

2015 г. – 1202,0 тыс. руб.,

2016 г. – 735,3 тыс. руб.,

2017 г. – 19,5 тыс. руб.,

2018 г. – 131,3 тыс. руб.,

2019 г. – 52,7 тыс. руб.,

2020 г. – 600,0 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

сельского поселения Пушкинский сельсовет

на 2014-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | **Муниципальная программа**  **«Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | **26380,0** | **10204,0** | **3442,1** | **3569,0** | **1797,7** | **2338,6** | **2259,1** | **2769,5** |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** |  |  |  | **10578,3** | **7857,0** | **1202,0** | **735,3** | **19,5** | **131,3** | **52,7** | **600,0** |
| 3 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1**  **Расходы по дорожному хозяйству сельского поселения** |  |  |  | **954,7** | **954,7** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1Капитальный ремонт автомобильных дорог сельского поселения Пушкинский сельсовет;  1.2 Содержание автодорог местного значения | 914 | 0409 | 0139999 | 456,2 | 456,2 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0409 | 0139999 | 498,5 | 498,5 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0409 | 0110120130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  **Текущие расходы на устройство, ремонт, капитальный ремонт, содержание водопроводных сетей, артскважин, водонапорных башен** |  |  |  | **700,0** | **700,0** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 Закупка глубинных насосов | 914 | 0502 | 0169999 | 142,8 | 142,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.2 Ремонт водопровода, ПЧ | 914 | 0502 | 0169999 | 419,1 | 419,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.3.Оплата за изготовление проектно-сметной документации и бурение скважины. | 914 | 0502 | 0169999 | 138,1 | 138,1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1**  **Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда** |  |  |  | **3968,6** | **3966,0** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.1Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 914 | 0501 | 0119503 | 3871,4 | 3871,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.2 Текущий ремонт жилого фонда, взносы на капитальный ремонт жилого фонда | 914 | 0501 | 0159999 | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0501 | 0112011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.3Текущий ремонт газопровода жилого фонда | 914 | 0501 | 0159999 | 36,8 | 36,8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3.4Газификация жилого дома 40 по ул.Мира с.Пушкино |  |  |  | 54,4 | 54,4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1**  **Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения** |  |  |  | **2745,4** | **594,1** | **647,0** | **789,2** |  | **131,3** | **52,7** | **600,0** |
| 15 | 4.1Расходы на уличное освещение | 914 | 0503 | 0172001 | 594,1 | 594,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0112001 | 647 |  | 647,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0110420010 | 1504,3 |  |  | 720,3 |  | 131,3 | 52,7 | 600,0 |
| 16 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**  **Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения** |  |  |  | **41,3** | **12,5** | **13,8** | **15,0** |  |  |  |  |
| 17 | 5.1Озеленение территории сельского поселения | 914 | 0503 | 0172002 | 26,3 | 12,5 | 13,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0110620020 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  **Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения** |  |  |  | **2173,5** | **1632,3** | **541,2** |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  **Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6.1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха | 914 | 0503 | 0172004 | 164,9 | 164,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0119999,  0172004 | 445,1  469,2 | 445,1 | 469,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0110699999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 6.2 Вывоз мусора, содержание рабочих по благоустройству, материальное поощрение за благоустройство | 914 | 0503 | 0119999  0172004 | 759,3  72,0 | 759,3 | 72,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 6.3 Приобретение снегоубо-рочника, беседки, травокосилки и зап.частей к ней, контейнеров, краски для контейнеров, ремонт и покраска памятника | 914 | 0503 | 0172004 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 1 «Работа на выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения.» | Тыс  руб | 0412 | 014072021 | 28 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |
| 23 | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 1**  **Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ликвидация несанкционированной свалки села Большая Отрада | 914 | 0503 | 0110886140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Основное мероприятие 8 подпрограммы 1**  **Прочие мероприятия по** |  |  | **0140896020** |  |  |  |  | **19,5** |  |  |  |
| 26 | Комплекс землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ следующих населенных пунктов сельского поселения Пушкинский сельсовет: с. Пушкино, с. Большая Отрада, д. Веселовка, д. Заря, д. Малая Отрада, д. Слава, расположенных по адресу: Липецкая область, Добринский | 9174 | 0412 | 0140896020 |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |
| 27 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** |  |  |  | **15171,8** | **2217,3** | **1987,9** | **2655,7** | **1765,2** | **2193,8** | **2193,9** | **2158,0** |
| 28 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2**  **Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения** |  |  |  | **869,2** |  | **98,2** | **139,1** | **158,0** | **157,9** | **158,0** | **158,0** |
| 29 | 1.1.Расходы на проведение и организацию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и приобретение спортинвентаря | 914 | 1102 | 0189999  0122005  0120120050 | 98,2  771,0 |  | 98,2 | 139,1 | 158,0 | 157,9 | 158,0 | 158,0 |
| 30 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  **«Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения»** |  |  |  | **14302,6** | **2217,3** | **1889,7** | **2516,6** | **1607,2** | **2035,9** | **2035,9** | **2000,0** |
| 914 | 0801 | 4409900 | 1816,0 | 1816,0 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0801 | 4429900 | 401,3 | 401,3 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0801 | 0120900 | 1889,7 |  | 1889,7 |  |  |  |  |  |
| 914 | 0801 | 0120209000 | 10195,6 |  |  | 2516,6 | 1607,2 | 2035,9 | 2035,9 | 2000,00 |
| 31 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 2**  **Расходы на изготовление антинаркотического баннера** | 914 | 0113 | 0122999 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** |  |  |  | **86,0** | **80,0** | **1,0** | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 33 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3:**  **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении** | 914 | 0314 | 0129999  0130120040 | 41,0 | 40,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 34 | 1.1Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении | 914 | 0314 | 0129999  0130120040 | 25,0  5,0 | 25,0 |  | **1,0** | **1,0** | **2,0** | **1,0** |  |
| 35 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 3:**  1.1. Охрана территории  сельского поселения Пушкинский  сельсовет от распространения природно-очаговых  инфекций, источником и резервуаром которых  являются мышевидные грызуны на 2012-2014 годы | 914 | 0113 | 0119999 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** |  |  |  | **524,40** | **125,3** | **585,8** | **162,00** | **12,0** | **11,5** | **11,5** | **11,5** |
| 37 | **Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4** «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета».  1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения | 914 | 0104  0113 | 0020400 | 6,1 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| 0142006 | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |
| 01401S6270 | 32,5 |  |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 38 | **Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4** Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований»  2.1 Расходы на оплату членских взносов | Тыс.руб | 0113 | 0142008  0140220080 | 5,0  25,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 39 | **Основное мероприятие 3 Подпрограммы 4** « Приобретение информационных услуг с использованием информационно-справочных систем  3.1.Расходы на приобретение информационных услуг | 914 | 0104  0104  0104 | 0020400  0142007  01403S6260 | 139,5  24,1  61,2  54,2 | 24,1  24,1 | 61,2  61,2 | 54,2  54,2 |  |  |  |  |
| 40 | **Основное мероприятие 4 Подпрограммы 4**  Обслуживание муниципального долга  4.1.«Расходы по уплате процентов за пользованием кредитом» | Тыс.руб | 1301  1301 | 0142009  0140420090 | 165,7  68,8 |  | 165,7 | 68,3 | 0,5 |  |  |  |
| 41 | **Основное мероприятие 5 Подпрограммы 4** «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Тыс.руб. | 0104 | 0142014 | 14,7 |  | 14,7 |  |  |  |  |  |
| 42 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 4** «Мероприятия направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  6.1Повышение квалификации муниципальных служащих сельского поселения | Тыс.руб | 0104 | 0020400 | 34,5 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

сельского поселения Пушкинский сельсовет

на 2014-2020 годы»

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа  Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | 41543,3 | 22335,1 | 4272,5 | 5021,5 | 2547,0 | 2338,6 | 2259,1 | 2769,5 |
| федеральный бюджет | 7845,9 | 7845,9 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4673,7 | 4285,2 | 334,6 | 53,9 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 2643,7 |  | 495,8 | 1398,6 | 749,3 |  |  |  |
| бюджет поселения | 26380,0 | 10204,0 | 3442,1 | 3569,0 | 1797,7 | 2338,6 | 2259,1 | 2769,5 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет | Всего | **25130,8** | **19711,9** | **1697,8** | **2187,8** | **749,3** | **131,3** | **52,7** | **600,0** |
| федеральный бюджет | 7833,5 | 7833,5 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4075,3 | 4021,4 |  | 53,9 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 2643,7 |  | 495,8 | 1398,6 | 749,3 |  |  |  |
| бюджет поселения | 10597,8 | 7857,0 | 1202,0 | 735,3 | 19,5 | 131,3 | 52,7 | 600,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» | Всего | **15387,4** | **2432,9** | **1987,9** | **2655,7** | **1765,2** | **2193,8** | **2193,9** | **2158,0** |
| федеральный бюджет | 12,4 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 203,2 | 203,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 15171,8 | 2217,3 | 1987,9 | 2655,7 | 1765,2 | 2193,8 | 2193,9 | 2158,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» | Всего | **86,0** | **80,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **2,0** | **1,0** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 86,0 | 80,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» | Всего | **919,6** | **125,3** | **585,8** | **162,0** | **12,0** | **11,5** | **11,5** | **11,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 395,2 | 60,6 | 334,6 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 524,4 | 64,7 | 251,2 | 162,0 | **12,0** | **11,5** | **11,5** | **11,5** |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |