****

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

01.02.2017 с. Пушкино N 1

**О внесении изменений в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

(утвержденную постановлением № 56 от 10.10.2013г., в редакции от 01.04.2014г. № 8, в редакции от 16.04.2014г. № 14 ,в редакции от 16.05.2014г. № 18, в редакции от 03.09.2014г. № 41, в редакции от 16.10.2014г. № 45, в редакции от 16.12.2014г.№ 56, в редакции от 26.12.2014г.№ 70, в редакции от 10.01.2015г.№ 1,в редакции от 16.02.2015г. №5, в редакции от 23.03.2015г № 9,в редакции от 21.04.2015г. №16,в редакции от 15.10.2015г. №43, в редакции от 24.02.2016г. №14, в редакции от 26.05.2016г. №45, в редакции от 01.06.2016г. №49, в редакции от 05.08.2016 №65, в редакции от 29.09.2016 №99, в редакции от 16.11.2016,.г. в редакции от №120, в редакции от 29.12.2016 №207)

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Пушкинский сельсовет от 30.04.2009 № 147-рс «О Стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года» и постановления администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет от 12.09.2013г. № 50 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Пушкинский сельсовет администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»(утвержденную постановлением № 56 от 10.10.2013г., в редакции от 01.04.2014г. № 8, в редакции от 16.04.2014г. № 14 ,в редакции от 16.05.2014г. № 18, в редакции от 03.09.2014г. № 41, в редакции от 16.10.2014г. 45, в редакции от 16.12.2014г.№ 56,в редакции от 26.12.2014г.№ 70, в редакции от 10.01.2015г.№ 1, в редакции от 16.02.2015г. №5 ,в редакции от 23.03.2015г № 9, в редакции от 21.04.2015г. №16, в редакции от 15.10.2015г. №43 в редакции от 24.02.2016г. №14, в редакции от 26.05.2016г. №45, в редакции от 01.06.2016г. №49 в редакции от 05.08.2016 №65, в редакции от 29.09.2016 №99, в редакции от 16.11.2016,.г. в редакции от №120, в редакции от 29.12.2016г. №207) (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Пушкинский сельсовет Демихова Н.Г.

Утверждены

Постановлением администрации

сельского поселения Пушкинский

сельсовет от 01.02.2017 № 1

ИЗМЕНЕНИЯ

# в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы (утвержденную постановлением № 56 от 10.10.2013г., в редакции от 01.04.2014г. № 8, в редакции от 16.04.2014г. № 14 ,в редакции от 16.05.2014г. № 18, в редакции от 03.09.2014г. № 41, в редакции от 16.10.2014г. № 45, в редакции от 16.12.2014г.№ 56, в редакции от 26.12.2014г.№ 70, в редакции от 10.01.2015г.№ 1, в редакции от 16.02.2015г. №5, в редакции от 23.03.2015г № 9,в редакции от 21.04.2015г.№16, , в редакции от 15.10.2015г. №43, в редакции от 24.02.2016г. №14, в редакции от 26.05.2016г. №45, в редакции от 01.06.2016г. №49 в редакции от 05.08.2016 №65, в редакции от 29.09.2016 №99, в редакции от 16.11.2016,.г. в редакции от №120, в редакции от 29.12.2016 №207)

# 1.1Паспорт муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

# - текстовую часть п.5 «Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации» изложить в новой редакции (прилагается).

1.2 **В паспорте Подпрограммы 1** «Обеспечения населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»,приложение «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции (прилагается);

- текстовую часть пункта 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.3**. В паспорте**  **Подпрограммы 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** приложение «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции (прилагается)

1.4 **В паспорте**  **Подпрограммы 3**. **«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»**

приложение «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции (прилагается)

1.5 **В паспорте Подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет**»** приложение «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы», изложить в новой редакции (прилагается);

- текстовую часть пункта 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

1.4 **Приложение 1** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

1.5 **Приложение 2** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

1.6 **Приложение 3** к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции.

**Муниципальная Программа**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет**

**на 2014-2020 годы»**

I. Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Подпрограммы | 1. «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» .  2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет».  3. « Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет».  4. **«**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» |
| Цель муниципальной программы | Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района |
| Индикаторы цели | - темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), %;  - темп роста налоговых поступлений - %;  - темп роста среднемесячной начисленной заработной платы- %.  - ввод жилья - кв. м. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства 2. Создание условий для развития человеческого потенциала.. 3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения. 4. Повышение эффективности деятельности администрации сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| Показатели задач | 1. 1Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения- 90 %.  1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности,95 %.  1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением-100 %.  4. Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения 0,85 тыс. руб./чел.  5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 80 %.  6. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 97 %.  7.Военно-патриотическое воспитание  8. Динамика сокращения деструктивных событий.  9. Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих-100% |
| Объемы финансирования за счёт средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 26 360,0тыс. руб., из них:  2014 год –10204,0 тыс. руб.;  2015 год – 3442,1 тыс. руб.;  2016 год – 3569,0 тыс. руб.;  2017 год – 1777,7 тыс. руб.;  2018 год – 2338,6 тыс. руб.;  2019 год – 2259,1 тыс. руб.;  2020 год – 2769,5 тыс. руб.;  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение в 2020 году:  - прироста инвестиций в основной капитал ежегодно на \_\_\_%;  - прироста налоговых поступлений ежегодно на %;  - увеличения среднемесячной начисленной заработной платы ежегодно на %;  - увеличение ввода жилья к базовому 2013 году на кв.м.  - доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих \_% |

**5. Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 26 360,0 тыс. руб., в том числе:

- подпрограммы «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»-10578,3 тыс.руб.;- подпрограммы «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет - 15171,8 тыс. руб.;

- подпрограммы «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»- 86,0 тыс. руб.;

- подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет – 523,9,6тыс.руб.

Объемы бюджетного финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Пушкинский сельсовет уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

Краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения по годам реализации представлено в Приложении 2 к Программе.

Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством представлено в Приложении 3 к Программе.

**Подпрограмма 1 «Обеспечения населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»**

**Паспорт Подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры   2. Улучшение условий проживания граждан, путем переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселения.  3.Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.  4. Благоустройство мест отдыха и мест захоронения, озеленение территории сельского поселения  5. Переселение граждан сельского поселения Пушкинский сельсовет из ветхого и аварийного жилого фонда  6. Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения  7. Ликвидация несанкционированной свалки села Большая Отрада |
| Показатели задач подпрограммы | 1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км..   2. Протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей, км.  3. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, км. 4. Приобретение нового, удовлетворяющего современным требованиям жилья. кв.м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 10578,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 г.- 7857,0 тыс. руб.,  2015 г. – 1202,0 тыс. руб.,  2016 г. – 735,3 тыс. руб.,  2017 г. – 0 тыс. руб.,  2018 г. – 131,3 тыс. руб.,  2019 г. – 52,7 тыс. руб.,  2020 г. – 600,0 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2020 году позволит:  - увеличить протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог до 7км.  - увеличить протяженность построенных (отремонтированных) водопроводных сетей до 3 км.  - увеличить протяженность освещенных частей улиц, проездов, до 7км.  ликвидировать 779,4 кв. м жилищного фонда, расположенного на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет и признанного ветхим и аварийным до 01.01.2007 аварийного жилья |

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 10578,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. – 7857,0 тыс. руб.,

2015 г. – 1202,0 тыс. руб.,

2016 г. – 735,3 тыс. руб.,

2017 г. – 0 тыс. руб.,

2018 г. – 131,3 тыс. руб.,

2019 г. – 52,7 тыс. руб.,

2020 г. – 600,0 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

**Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»**

**Паспорт Подпрограммы 2**

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  2.Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.  3.Осуществление деятельности по реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания  4.Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание. |
| Показатели задач подпрограммы | Показатель 1. Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, ед.  Показатель 2. Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, ед.  Показатель 3. Количество посещений муниципальной библиотеки поселения на 100 человек населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 по 2020 годы. |
| Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 15 171,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2014 г. – 2 217,3 тыс. руб.,  2015 г. – 1 987,9тыс. руб.,  2016 г. – 2 655,7тыс. руб.,  2017 г. – 1 765,2тыс. руб.,  2018 г. – 2 193,8тыс. руб.,  2019 г. – 2 193,9тыс. руб.,  2020 г. – 2 158,0тыс. руб.  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:  - приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 80%.  - увеличение количество посещений муниципальной библиотеки поселения на 100 человек населения до 110.  -увеличить количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями до 300 ед. |

**V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит – 15 171,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 г. – 2 217,3 тыс. руб.,

2015 г. – 1 987,9тыс. руб.,

2016 г. – 2 655,7тыс. руб.,

2017 г. – 1 765,2тыс. руб.,

2018 г. – 2 193,8тыс. руб.,

2019 г. – 2 193,9тыс. руб.,

2020 г. – 2 158,0тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

сельского поселения Пушкинский сельсовет

на 2014-2020 годы»

**Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ед. изм. | Значения индикаторов и показателей | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Цель: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района** | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1  Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | % | |  | 3 | | 3,5 | | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
|  | Индикатор 2  Темп роста налоговых поступлений %; | % | |  | 10,5 | | 11,0 | | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 |
|  | Индикатор 3  Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, | % | |  | 5,5 | | 6,0 | | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
|  | Индикатор 4  Ввод жилья, кв. м. | кв. м. | |  | 900 | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1 Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения. | % | |  | 40 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности. | %. | |  | 72 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3. Задачи 1 Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | %. | |  | 72,5 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4. Задачи 1 Объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения. | тыс. руб./чел. | |  | 600 | | 650 | | 700 | 750 | 750 | 800 | 850 |
|  | **Задача 2 муниципальной программы Создание условий для развития человеческого потенциала.** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 . Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | |  | 27,4 | | 30,4 | | 32,6 | 34,8 | 36,5 | 38,4 | 40 |
|  | Показатель 2 задачи 2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | |  | 85 | | 87 | | 90 | 92 | 95 | 96 | 97 |
|  | Показатель 3 задачи 2 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | |  | 250 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3 Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Динамика сокращения деструктивных событий | ед. | |  | 1 | | - | | - | - | - | - | - |
|  | **Задача 4 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4 Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих | % | |  | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет».** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог. | км. | |  | 0,6 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие1 задачи 1 подпрограммы 1 Капитальный ремонт автомобильных дорог сельского поселения Пушкинский сельсовет , содержание автодорог местного значения | Тыс.руб. | | 954,7 | 954,7 | | 483,9 | |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 1Протяженность построенных (отремонтированных ) водопроводных сетей. | км. | |  | 1 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2задачи1 подпрограммы 1Закупка глубинных насосов | Тыс.руб. | | 142,8 | 142,8 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1 Ремонт водопровода, ПЧ |  | | 419,1 | 419,1 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы  Оплата за изготовление проектно-сметной документации и бурение скважины . |  | | 138,1 | 138,1 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2 подпрограммы 1** **Улучшение условий проживания граждан, путем переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселения.** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда |  | | 15576,3 | 15576,3 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт жилого фонда, взносы на капитальный ремонт |  | | 92,0 | 92,0 | | 11,9 | |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 3 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Тыс.руб. | | 2745,4 | 594,1 | | 647,0 | | 720,3 | 300,00 | 131,3 | 52,7 | 600,0 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Благоустройство мест отдыха и мест захоронения, озеленение территории сельского поселения, содержание рабочих по благоустройству, приобретение снегоуборочника, беседки, травокосилки и зап.частей к ней, контейнеров, краски для контейнеров, материальное поощрение за благоустройство, рабочие по благоустройству, завоз песка, вывоз мусора, ремонт детской площадки ,ремонт памятника | Тыс.руб. | | 1794,8 | 1794,8 | | 609,5 | |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 2 Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | ед |  | | 15 | | 20 | | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2  Приобретение инвентаря для занятий физической культуры и спорта | тыс. руб. | 93,2 | | 10,9 | |  | |  | 23,3 | 23,2 | 23,3 | 23,3 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Расходы на содержание инструктора по спорту и работе с молодежью, расходы на сооружение хоккейной коробки |  | 864,1  121,1 | | 88,0  121,1 | | 98,2 | | 139,1 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 134,7 |
|  | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  | 51,2 | | 51,2 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 «Проведение антинаркотического месячника» |  | 1,1 | | 1,1 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2 Подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | ед. |  | | 262 | | 270 | | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности домов культуры» | тыс. руб. | 14081,6 | | 1996,3 | | 1889,7 | | 2516,6 | 1607,2 | 2035,9 | 2035,9 | 2000,0 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений сельского поселения на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества (расходы на оплату руда). | Тыс.руб. | 14081,6 | | 1996,3 | | 1889,7 | | 2516,6 | 1607,2 | 2035,9 | 2035,9 | 2000,0 |
|  | **Задача 3 Подпрограммы 2 Обеспечение доступности для населения информационных ресурсов через библиотечное обслуживание**. | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1  Количество посещений муниципальных библиотек на 100 человек населения | Ед.. |  | | 99 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек (расходы на оплату труда). | тыс. руб. | 355,6 | | 355,6 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Осуществление подписки на периодические издания». | тыс. руб. | 15,7 | | 15,7 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2 «Укрепление материально-технической базы. Внедрение информационно - коммуникационных технологий». | тыс. руб. | 9,2 | | 9,2 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Задачи 3 Подпрограммы 2 ««Содержание имущества- ремонт порога» | тыс. руб | 76,4 | | 76,4 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 Задачи 3 Подпрограммы 2  « Повышение квалификации библиотечных работников». | тыс. руб. | 20,8 | | 20,8 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 « Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» .** | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Задача 1 Подпрограммы 3 Предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для защиты населения сельского поселения Пушкинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности жизнедеятельности, % | чел. |  | | 1350 | 1400 | | | 1450 | 1500 | 1550 | 1575 | 1602 |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3  Подготовка и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС .ликвидация пожароопасной ситуации | тыс. руб. | 30,0 | | 25,0 |  | | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3  Приобретение ядоприманки дератизация территории сельского поселения |  | 15,0 | | 15,0 |  | | |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет »** | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Подпрограммы 1 «Повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения. | % |  | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4 «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Тыс.руб. | 34,5 | | 34,5 |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Задача 2 «Оказание муниципальных услуг в электронном виде населению поселения». | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4  Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном виде населению сельского поселения. | % |  | | 10 | 20 | | 30 | | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета». | Тыс.руб. | 87,5 | | 12,5 | 4,6 | | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 4 «Приобретение информационных услуг». | Тыс.руб. | 469,7 | | 24,1 | 16,0 | | 61,2 | | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 79,8 |
|  | Основное мероприятие 3 задачи 2 Подпрограммы 4 «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | Тыс.руб. | 14,7 | |  | 14,7 | |  | |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

сельского поселения Пушкинский сельсовет

на 2014-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Муниципальная программа**  **«Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | **26360,0** | **10204,0** | **3442,1** | **3569,0** | **2077,7** | **2338,6** | **2259,1** | **2769,5** |
| 2 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** |  |  |  | **10578,3** | **7857,0** | **1202,0** | **735,3** |  | **131,3** | **52,7** | **600,0** |
| 3 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1**  **Расходы по дорожному хозяйству сельского поселения** |  |  |  | **954,7** | **954,7** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1Капитальный ремонт автомобильных дорог сельского поселения Пушкинский сельсовет;  1.2 Содержание автодорог местного значения | 914 | 0409 | 0139999 | 456,2 | 456,2 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0409 | 0139999 | 498,5 | 498,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**  **Текущие расходы на устройство, ремонт, капитальный ремонт, содержание водопроводных сетей, артскважин, водонапорных башен** |  |  |  | **700,0** | **700,0** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 Закупка глубинных насосов | 914 | 0502 | 0169999 | 142,8 | 142,8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.2 Ремонт водопровода, ПЧ | 914 | 0502 | 0169999 | 419,1 | 419,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.3.Оплата за изготовление проектно-сметной документации и бурение скважины. | 914 | 0502 | 0169999 | 138,1 | 138,1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1**  **Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда** |  |  |  | **3963,4** | 3963,4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.1Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 914 | 0501 | 0119503 | 3871,4 | 3871,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.2 Текущий ремонт жилого фонда, взносы на капитальный ремонт жилого фонда | 914 | 0501 | 0159999 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0501 | 0112011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.3Текущий ремонт газопровода жилого фонда | 914 | 0501 | 0159999 | 36,8 | 36,8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3.4Газификация жилого дома 40 по ул.Мира с.Пушкино |  |  |  | 54,4 | 54,4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 1**  **Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения** |  |  |  | **2745,4** | **594,1** | **647,0** | **720,3** | **300,00** | **131,3** | **52,7** | **600,0** |
| 15 | 4.1Расходы на уличное освещение | 914 | 0503 | 0172001 | 594,1 | 594,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0112001 | 647 |  | 647,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0110420010 | 1504,3 |  |  | 720,3 | 300,00 | 131,3 | 52,7 | 600,0 |
| 16 | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**  **Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения** |  |  |  | **41,3** | **12,5** | **13,8** | **15,0** |  |  |  |  |
| 17 | 5.1Озеленение территории сельского поселения | 914 | 0503 | 0172002 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0503 | 0112002 | 13,8 |  | 13,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0110620020 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 18 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  **Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения** |  |  |  | **2173,5** | **1632,3** | **541,2** |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 1**  **Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6.1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест отдыха | 914 | 0503 | 0172004 | 164,9 | 164,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0119999,  0172004 | 445,1  469,2 | 445,1 | 469,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0110699999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 6.2 Вывоз мусора, содержание рабочих по благоустройству, материальное поощрение за благоустройство | 914 | 0503 | 0119999  0172004 | 759,3  72,0 | 759,3 | 72,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | 6.3 Приобретение снегоуборочника, беседки, травокосилки и зап.частей к ней, контейнеров, краски для контейнеров, ремонт и покраска памятника | 914 | 0503 | 0172004 | 263,0 | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** |  |  |  | **15171,8** | **2217,3** | **1987,9** | **2655,7** | **1765,2** | **2193,8** | **2193,9** | **2158,0** |
| 23 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 2**  **Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения** |  |  |  | **1089,2** | **220,0** | **98,2** | **139,1** | **158,0** | **157,9** | **158,0** | **158,0** |
| 24 | 1.1.Расходы на проведение и организацию спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и приобретение спортинвентаря | 914 | 1102 | 0189999  0122005  0120120050 | 318,2  771,0 | 220,0 | 98,2 | 139,1 | 158,0 | 157,9 | 158,0 | 158,0 |
| 25 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  **«Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения»** |  |  |  | **14082,6** | **1997,3** | **1889,7** | **2516,6** | **1607,2** | **2035,9** | **2035,9** | **2000,0** |
| 914 | 0801 | 4409900 | 1594,9 | 1594,9 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0801 | 4429900 | 401,3 | 401,3 |  |  |  |  |  |  |
| 914 | 0801 | 0120900 | 1889,7 |  | 1889,7 |  |  |  |  |  |
| 914 | 0801 | 0120209000 | 10195,6 |  |  | 2516,6 | 1607,2 | 2035,9 | 2035,9 | 2000,00 |
| 26 | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 2**  **Расходы на изготовление антинаркотического баннера** | 914 | 0113 | 0122999 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Подпрограмма 3**  **«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** |  |  |  | **86,0** | **80,0** | **1,0** | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 28 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 3:**  **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении** | 914 | 0314 | 0129999  0130120040 | 41,0 | 40,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | 1.1Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении | 914 | 0314 | 0129999  0130120040 | 25,0  5,0 | 25,0 |  | **1,0** | **1,0** | **2,0** | **1,0** |  |
| 30 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 3:**  1.1. Охрана территории  сельского поселения Пушкинский  сельсовет от распространения природно-очаговых  инфекций, источником и резервуаром которых  являются мышевидные грызуны на 2012-2014 годы | 914 | 0113 | 0119999 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет»** |  |  |  | **523,9** | **64,7** | **251,2** | **162,00** | **11,5** | **11,5** | **11,5** | **11,5** |
| 32 | **Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4** «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета».  1.1 Расходы на приобретение программного обеспечения | 914 | 0104  0113 | 0020400 | 6,1 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| 0142006 | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |
| 0140120060 | 32,5 |  |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 33 | **Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4** Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований»  2.1 Расходы на оплату членских взносов | Тыс.руб | 0113 | 0142008  0140220080 | 5,0  25,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 34 | **Основное мероприятие 3 Подпрограммы 4** « Приобретение информационных услуг с использованием информационно-справочных систем  3.1.Расходы на приобретение информационных услуг | 914 | 0104  0104  0104 | 0020400  0142007  01403S6260 | 139,5  24,1  61,2  54,2 | 24,1  24,1 | 61,2  61,2 | 54,2  54,2 |  |  |  |  |
| 35 | **Основное мероприятие 4 Подпрограммы 4**  Обслуживание муниципального долга  4.1.«Расходы по уплате процентов за пользованием кредитом» | Тыс.руб | 1301  1301 | 0142009  0140420090 | 165,7  68,3 |  | 165,7 | 68,3 |  |  |  |  |
| 36 | **Основное мероприятие 5 Подпрограммы 4** «Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Тыс.руб. | 0104 | 0142014 | 14,7 |  | 14,7 |  |  |  |  |  |
| 37 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 4** «Мероприятия направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  6.1Повышение квалификации муниципальных служащих сельского поселения | Тыс.руб | 0104 | 0020400 | 34,5 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 7 задачи2 Подпрограммы 4 «Работа на выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения.» | Тыс  руб | 0412 | 014072021 | 28 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие территории

сельского поселения Пушкинский сельсовет

на 2014-2020 годы»

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа  Устойчивое развитие территории сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | 41520,7 | 22335,1 | 4272,5 | 4967,6 | 2824,4 | 2338,6 | 2259,1 | 2769,5 |
| федеральный бюджет | 7845,9 | 7845,9 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4619,8 | 4285,2 | 334,6 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 2641,1 |  | 495,8 | 1398,6 | 746,7 |  |  |  |
| бюджет поселения | 26360,0 | 10204,0 | 3442,1 | 3569,0 | 2077,7 | 2338,6 | 2259,1 | 2769,5 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1  Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Пушкинский сельсовет | Всего | **25128,2** | **19711,9** | **1697,8** | **2187,8** | **1046,7** | **131,3** | **52,7** | **600,0** |
| федеральный бюджет | 7833,5 | 7833,5 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4021,4 | 4021,4 |  | 53,9 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 2641,1 |  | 495,8 | 1398,6 | 746,7 |  |  |  |
| бюджет поселения | 10578,3 | 7857,0 | 1202,0 | 735,3 | 300,00 | 131,3 | 52,7 | 600,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» | Всего | **15387,4** | **2432,9** | **1987,9** | **2655,7** | **1765,2** | **2193,8** | **2193,9** | **2158,0** |
| федеральный бюджет | 12,4 | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 203,2 | 203,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 15171,8 | 2217,3 | 1987,9 | 2655,7 | 1765,2 | 2193,8 | 2193,9 | 2158,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» | Всего | **86,0** | **80,0** | **1,0** | **1,0** | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 86,0 | 80,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет» | Всего | **919,1** | **125,3** | **585,8** | **162,0** | **11,5** | **11,5** | **11,5** | **11,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 395,2 | 60,6 | 334,6 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 523,9 | 64,7 | 251,2 | 162,0 | **11,5** | **11,5** | **11,5** | **11,5** |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |