****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации сельского поселения**

**Пушкинский сельсовет**

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

29.03.2019 с.Пушкино №25

**О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Пушкинский   сельсовет №114 от 26.10.2017 года «Об утверждении муниципальной Программы "Формирование современной городской среды сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2022 годы»**

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 131- ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Пушкинский сельсовет администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить изменения в Постановление администрации сельского поселения Пушкинский   сельсовет №114 от 26.10.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2022 годы» **(**прилагаются**).**

2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Пушкинский сельсовет Н.Г. Демихова

Утверждены

постановлением

администрации сельского поселения

Пушкинский сельсовет Добринского

муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

№ 25 от 29.03.2019

**Изменения в Постановление администрации сельского поселения Пушкинский   сельсовет №114 от 26.10.2017 года «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2022 годы»**

1.Внести изменения в Постановление администрации сельского поселения Пушкинский   сельсовет №114 от 26.10.2017 года **«Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2022 годы»** следующие изменения:

1) в наименовании [постановления](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/2357b4c8-c2a2-4ee0-85cc-51702dd3d39c.html) цифры "2022" заменить цифрами "2024";

2) в пункте 1 цифры "2022" заменить цифрами "2024";

4) в муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2018-2022 годы:

а) в текстовой части цифры "2022" заменить цифрами "2024";

 б) Приложение №2 к муниципальной программеизложить в следующей редакции:

**Таблица 1**

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области»

на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2018 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 20.03.2018 |   |   |   |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2018 |   |   |   |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2019 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2018 |   |   |   |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2018 |   |   |   |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.05.2018 |   |   |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.06.2018 |   |   |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.07.2018 |   |   |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год по благоустройству общественных | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   | до 01.10.2018 |   |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   |   | до 31.12.2018 |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2019 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 20.03.2019 |   |   |   |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2019 |   |   |   |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2020 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2019 |   |   |   |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2019 |   |   |   |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.05.2019 |   |   |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2020 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.06.2019 |   |   |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.07.2019 |   |   |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год по благоустройству общественных | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   | до 01.10.2019 |   |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   |   | до 31.12.2019 |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2020 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 20.03.2020 |   |   |   |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2020 |   |   |   |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2021 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2020 |   |   |   |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2020 |   |   |   |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.05.2020 |   |   |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2021 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.06.2020 |   |   |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.07.2020 |   |   |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год по благоустройству общественных | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   | до 01.10.2020 |   |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   |   | до 31.12.2020 |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2021 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 20.03.2021 |   |   |   |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2021 |   |   |   |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2022 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2021 |   |   |   |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2021 |   |   |   |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.05.2021 |   |   |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2022 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.06.2021 |   |   |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.07.2021 |   |   |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год по благоустройству общественных | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   | до 01.10.2021 |   |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   |   | до 31.12.2021 |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2022 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 20.03.2022 |   |   |   |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2022 |   |   |   |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2023 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2022 |   |   |   |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2022 |   |   |   |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2023 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.05.2022 |   |   |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2023 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.06.2022 |   |   |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2023 год, выбор подрядчиков | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.07.2022 |   |   |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2023 год по благоустройству общественных | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   | до 01.10.2022 |   |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2023 году | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   |   | до 31.12.2022 |
| **Наименование контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** |
| **2023 год** |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 20.03.2023 |   |   |   |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2023 |   |   |   |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2024год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2023 |   |   |   |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет | до 01.04.2023 |   |   |   |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2024 год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.05.2023 |   |   |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2024год | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.06.2023 |   |   |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2024 год, выбор подрядчиков | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   | до 01.07.2023 |   |   |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2024год по благоустройству общественных | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   | до 01.10.2023 |   |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2024году | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |   |   |   | до 31.12.2023 |

**таблица 2**

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

| № п/п | Целевой показатель (индикатор), муниципальной программы | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2017 г. | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018г. | 2019г. | 2020г.  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» на 2018-2022 годы |
|  | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет  |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| 1.1 | Показатель 1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | %% | 90 | 92 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| 2.1 | Показатель 1.Доля благоустроенных общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет от общего количества таких территорий | % | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 |

**Таблица** **3**

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок реализацииосновного мероприятия | Перечень мероприятий,включенных в основное мероприятие | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» на 2018-2024 годы** |
|  | **Цель.** Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| 1 | **Задача 1.** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет | 2018-2024 | 1. Благоустройство дворовой территории в части оборудования освещения, установки скамеек и урн, в том числе разработка проектно-сметной документации.  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
|  | **Задача 2.** Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет | 2018-2024 | 1. Благоустройство парков, скверов, в и других общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет. | Доля благоустроенных общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет от общего количества таких территорий |

**Таблица 4**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» на 2018-2024 годы | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 504 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Благоустройство дворовой территории сельского поселения Пушкинский сельсовет | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 44,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.11. Благоустройство дворовой территории в части оборудования освещения, установки скамеек и урн, в том числе разработка проектно-сметной документации. | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 44,1 |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Благоустройство общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 459,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1Благоустройство парков, скверов и других общественных территорий сельского поселения Пушкинский сельсовет | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 459,9 |